## 指标体系框架附件1
附件1：
项目支出绩效评价指标体系框架（参考）
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 21 | 项目立项 | 9 | 立项依据的充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策需求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。
|  |  |  | 立项程序的规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（4分）。
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
|  | 资金投入 | 5 | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（3分）。
过程 | 19 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 60%（含）以下0分；60-80%（含）2分；80-100%4分 。
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际预付的资金。 60%（含）以下0分；60-80%（含）2分；80-100%4分
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的划拨是否完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。
|  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定的资料是否齐全并及时归档（3分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。
产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 实际完成率 | 20 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 100%以上满分；100-85%扣4分；85-75%扣6分；75-60%扣10分；60%以下0分。
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设立的绩效指标值。 100%以上满分；100-85%扣2分；85-75%扣4分；75-60%扣6分；60%以下0分。
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 完成及时率=（计划时间点实际完成项目/计划时间应完成项目）×100%。 实际完成项目：项目实施单位完成该项目在计划时间点实际完成的项目。 计划完成项目：按照项目实施计划或相关规定完成项目数量。 100%以上满分；100-85%扣2分；85-75%扣4分；75-60%扣6分；60%以下0分。
效果 | 20 | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 达到一定受益人数。 | 评价要点： 受益人数达到233人。（10分） 通过就业带动脱贫人口数≥5人
|  |  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度。 | 评价要点： 满意度100%得10分；满意度100%-95%得9分；95%-85%得7分；85%-80%得4分；低于80%不得分。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100

## 指标体系得分依据附件2
附件2：
项目支出绩效评价指标体系框架（参考）
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分依据 | 得分
决策 | 21 | 项目立项 | 9 | 立项依据的充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策需求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 | 依据《关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》（长莲乡振【2023】5号）。得满分。 | 3
|  |  |  | 立项程序的规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（4分）。 | 项目按照规定的程序申请设立，审批文件及材料均符合相关要求，但未见可行性研究，专家论证相关资料，扣2分。 | 4
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 项目有绩效目标且与实际工作内容具有相关性，并提供了绩效目标申报表、绩效目标自评表、绩效运行监控表。得满分。 | 4
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 绩效目标设定的绩效指标细化并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。得满分。 | 3
|  | 资金投入 | 5 | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（3分）。 | 依据《关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》（长莲乡振【2023】5号）的文件要求。得满分。 | 5
过程 | 19 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 60%（含）以下0分；60-80%（含）2分；80-100%4分 。 | 根据《关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示》（长莲乡振【2023】5号）、银行回单，预算金额100.00万元，已全部到位，资金到位率达到100%。得满分。 | 4
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际预付的资金。 60%（含）以下0分；60-80%（含）2分；80-100%4分 | 项目预算资金按照计划执行，预算总投资100.00万元，实际支出97.392722万元，预算执行率达到97.40%。得满分。 | 4
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的划拨是否完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。 | 项目资金使用符合相关财务管理制度，资金划拨审批手续较完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。但未见资金支付公示资料。扣1分。 | 3
|  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 | 财务管理制度依据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，但未提供业务管理制度。扣1分。 | 1
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定的资料是否齐全并及时归档（3分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 | 本项目已提供中标通知书、建设工程施工合同、建设工程设计合同、工程竣工验收单及评审报告，资料齐全并及时归档。得满分。 | 5
产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 实际完成率 | 20 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 100%以上满分；100-85%扣4分；85-75%扣6分；75-60%扣10分；60%以下0分。 | 根据工程竣工验收单，工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准。根据绩效目标自评表，项目实际完成率达到92.00%。扣4分。 | 16
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设立的绩效指标值。 100%以上满分；100-85%扣2分；85-75%扣4分；75-60%扣6分；60%以下0分。 | 根据工程竣工验收单，工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，质量达标率达到100%。得满分。 | 10
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 完成及时率=（计划时间点实际完成项目/计划时间应完成项目）×100%。 实际完成项目：项目实施单位完成该项目在计划时间点实际完成的项目。 计划完成项目：按照项目实施计划或相关规定完成项目数量。 100%以上满分；100-85%扣2分；85-75%扣4分；75-60%扣6分；60%以下0分。 | 根据《关于十间村基础设施改造工程结算评审报告》，合同工期为2023年6月5日至2023年8月4日，工程竣工验收单显示本项目竣工时间2023年8月1日，项目工程完成及时率100%。得满分。 | 10
效果 | 20 | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 达到一定受益人数。 | 评价要点： 受益人数达到233人。（10分） | 将2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金100.00万元投入长春莲花山生态旅游度假区四家乡十间村用于基础设施改造工程项目；进一步完善十间村大棚园区基础设施，推动15栋日光大棚顺利出租，使脱贫人口得到收益分红，直接受益人口214人。得满分。 | 10
|  |  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度。 | 评价要点： 满意度100%得10分；满意度100%-95%得9分；95%-85%得7分；85%-80%得4分；低于80%不得分。 | 为了解群众满意度，我们在2024年5月8日、5月9日发放了30份调查问卷。收回30份问卷。调查问卷情况：对四家乡十间村基础设施改造工程项目建设质量的调查中，认为质量为优的有29人占96.67%；对四家乡十间村基础设施改造工程项目总体满意度的调查中，有29人即96.67%人认为满意。 | 9
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 91