## Sheet1
莲花山生态环保督察案件办理情况
序号 | 批次 | 省内编号(#) | 所在乡镇 | 名称 | 责任部门 | 是否属实 | 进展情况 | 办结目标 | 是否办结 | 备注
1 | 8 | 486 | 泉眼镇 | 2025年3月，双阳区泉眼线10千伏输电项目，违规占用泉眼镇岗子村下洼子屯林地，损毁60多棵树木，安装5个电线杆和2个支杆，导致耕地内无法进入农用机械耕种。 | 住建局 | 部分属实 | 2026年5月18日，双阳供电公司与村委会进一步确定了补偿细节，根据长府发〔2024〕8号文件《长春市人民政府关于统一公布实施征收农用地区片综合地价的通知》和莲花山管委会〔2020〕第51期会议纪要，综合叠加补偿标准每平100元，国网供电公司长春分公司每基按4平方米补偿，合计每基杆补偿为400元。与村委会协商7日内签署补偿协议，30日内拨付补偿款。莲花山管委会将跟踪督办，确保按时限整改完毕。 | 全面复核补偿标准，核定程序，拨付补偿款。积极争取举报人对电网工程项目建设及补偿核定工作的理解与支持。 | 阶段性办结
2 | 12 | 807 | 泉眼镇 | 泉眼镇岗子村张家屯，有人违规破坏土地、林地，挖取砂石。 | 泉眼镇镇政府 | 部分属实 | 当事人挖取砂石处的地块已于2021年依法征收为国有建设用地，土地用途为工矿用地，不涉及生态保护红线、基本农田及生态修复责任。当事人在未取得审批的情况下，从该地块挖取砂石约60立方米，但所挖砂石全部用于本村村屯道路建设。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”之规定，决定对当事人予以批评教育。 2026年5月21日，泉眼镇政府会同岗子村村民委员会对当事人进行了联合谈话批评教育。当事人认识到行为不当，于5月25日主动将全部60立方米砂石（已经用于铺路的24立方米砂石不再破坏，由当事人自行补齐）运回原挖取处，并恢复土地原貌。经现场复核，该地块已恢复至挖取前状态。 | 当事人归还砂石，并恢复地块原貌。 | 办结
3 | 13 | 903 | 泉眼镇 | 澳海富春山居小区67栋2单元负1层，供热设备产生低频噪声。 | 住建局 | 属实 | 2025年至2026年供暖期结束后，长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局督办澳海地产进行噪声治理整改，要求一是对换热站供热管道加装隔音棉；二是对2台换热泵加装减震装置(减震装置是否只加在换热泵上，供热管道与楼房墙壁是否相穿，相穿处也应安装），治理后噪声达标排放，最大限度减轻对居民生活的影响。2026年4月10日已经完成换热站供热管道加装隔音棉的改造。6月15日我局协调供热公司对该换热站进行冷运行，并加装防震装置，冷运行后工作人员前往反馈人家中，在冷运行期间反馈人家中无噪声影响。 | 2026年7月31日前，完成换热站噪声治理，噪声达标排放，最大限度解决噪声扰民问题。 | 办结
4 | 13 | 978 | 泉眼镇 | 莲花山国家级风景旅游度假区腹地有一个大型殡葬场所，占地超69公顷，导致大量黑土地破坏。 | 规资分局、住建局（林园局） | 部分 属实 | 对于正在履行处罚程序的5.8625公顷违法占地问题，于2026年5月27日下达《行政处罚告知书》和《行政处罚听证告知书》，于2026年6月5日前下达《行政处罚决定书》，并依法督促整改。同时，强化日常监管，杜绝新增违法行为发生。 | 2026年6月5日前，对剩余违法占地问题，履行行政处罚程序，下达《行政处罚决定书》，并依法督促整改。 | 阶段性办结
5 | 18 | 1408 | 泉眼镇 | 多年前，泉眼镇勤劳村有人占用土地违规建房、挖鱼塘。 | 规资分局、泉眼镇政府 | 部分 属实 | 一是辛艳文鉴于群众反映，为避免产生矛盾纠纷，主动对鱼塘进行回填。截至2026年5月27日，该鱼塘已恢复土地原貌。 二是违规建房问题（3户）中2户为唯一住房、1户为家庭刚需。管委会已责成相关部门制定区级《历史遗留农房宅基地确权登记工作方案》，预计2026年9月底出台。印发方案后按流程分类处置，开展登记工作。 三是私人山庄内建筑、大棚、鱼塘及临时露营地均未取得审批手续，已纳入长春市规划和自然资源局莲花山生态旅游度假区分局违法用地核查，预计2026年10月底前完成查处。 | 1.鱼塘已完成回填，消除危害后果。 2.对于违规建房，通过区级历史遗留确权方案分类处置，对符合条件的依法完善手续，保障合理住房需求。 3.对于私人山庄内违规建设，依法查处未批先建行为，拆除或整改违法设施，规范用地秩序。 | 阶段性办结
6 | 24 | 1905 | 泉眼镇 | 莲忠路上，有多家餐饮摊排放油烟，经营时有噪声。 | 城管局 | 基本属实 | 一是长春莲花山生态旅游度假区城市管理局加密巡查频次，在原有日常巡查基础上，增加随机抽查和夜间突击检查。在学生放学等易发时段安排专人定点值守，严防流动摊贩回潮。 二是建立长效管理机制，持续跟踪该区域动态，发现问题及时解决，杜绝油烟、噪声扰民问题反弹。 | 通过加密巡查、重点时段值守等长效管控措施，确保莲忠路周边无餐饮摊油烟及噪声扰民问题，切实做到问题不反弹、群众诉求有回应。 | 办结
7 | 25 | 1977 | 泉眼镇 | 双山村净泉采石场，2023年违规采石，并向矿坑内倾倒建筑垃圾。 | 规资分局、城管局、泉眼镇政府 | 不属实 | 一是针对“违规采石”问题。加密废弃矿山巡查频次，压实属地管控责任，开展安全及生态隐患排查治理；将废弃矿坑纳入地质灾害隐患点常态化管理。 二是针对“倾倒建筑垃圾”问题。区城管局成立夜间巡查队伍，加密巡查密度；对全区废弃矿坑全面排查，建立偷倒偷埋问题台账，动态销号。 | 落实常态化巡查监管，做到早发现、早制止、早查处，从源头遏制盗采矿产、违规倾倒垃圾等行为。 | 办结
8 | 25 | 2041 | 泉眼镇 | 泉眼镇岗子村马家坟山，有人违规砍伐树木，盗采山皮石。 | 规资分局、住建局（林园局）、泉眼镇政府 | 不属实 | 一是针对“违规砍伐树木”问题。常态化开展林地动态监测，重点排查隐蔽性、渐进式砍伐行为，严防毁林违法行为。 二是针对“盗采山皮石”问题。严格落实网格化巡查，常态化开展全域土地及废弃矿点巡查，重点排查私挖盗采苗头，强化部门协同联动，做好源头管控。 | 严守耕地、林地保护底线，坚决遏制非法占地、私挖盗采、违规砍伐等行为，杜绝同类信访问题反复发生。 | 办结
9 | 25 | 2042 | 泉眼镇 | 一项目施工时，破坏岗子村下洼子屯林木。 | 住建局 | 不属实 | 2026年6月3日，双阳供电公司与岗子村村委会进一步明确了补偿细节。依据《长春市人民政府关于统一公布实施征收农用地区片综合地价的通知》（长府发〔2024〕8号）及莲花山管委会〔2020〕第51期会议纪要，综合叠加补偿标准为每平方米100元，双阳供电公司按每基杆4平方米计算，每基杆补偿400元，将与村委会协商，于7日内签署补偿协议，30日内拨付补偿款。若投诉人不同意该补偿标准，双阳供电公司将依法依规对电线杆进行迁出，恢复原有用地，更换路由。 | 双方依法依规达成一致，若无法达成共识则按既定方案完成电线杆迁出及用地恢复，确保问题得到妥善解决。 | 办结
10 | 27 | 2158 | 泉眼镇 | 双山村姚马张屯与东升村交界处，有人违规填埋建筑垃圾、生活垃圾。 | 城管局、规资分局、泉眼镇政府 | 不属实 | 一是强化源头管控，推行“产生—运输—消纳”全链条电子联单制度，实现每一车建筑垃圾全程可追溯，从源头上切断向矿坑偷倒偷埋的供给链条。 二是严格执法巡查，组建夜间巡查队伍，建立多部门联合执法机制，在每年5月至11月建筑垃圾偷倒高发期，加密突击巡查频次，形成高压震慑态势。 三是畅通举报渠道，充分发挥人民群众监督的积极性和主动性，鼓励自觉举报偷倒建筑垃圾行为，营造群防群治的良好局面。 | 常态化抓实日常巡查监管，落实早发现、早制止、早查处工作要求，从源头遏制辖莲花山区内违规倾倒垃圾等违法违规行为。 | 办结
11 | 21 | 1636 | 劝农山镇 | 龙王村龙王屯东侧，有一水泥管厂生产时有扬尘、噪声。 | 劝农政府、生态环境分局、市场监管局 | 基本属实 | 2026年5月31日长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府对该企业进行批评教育，该企业承诺不再进行生产。为从根源上消除扬尘、噪声污染隐患，该企业已于2026年6月3日主动将生产水泥管设备全部拆除运走。目前该处已不具备生产条件，彻底杜绝扬尘、噪声问题隐患。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”之规定，结合该公司未对生态环境造成危害的事实，长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府、长春市生态环境局莲花山分局、长春市市场监督管理局莲花山生态旅游度假区分局等单位决定对当事人予以批评教育，不予行政处罚。 | 拆除水泥管生产设备，彻底消除扬尘、噪声隐患。 | 办结
12 | 22 | 1795 | 劝农山镇 | 劝农山镇太安村，2023年违规实施腰烧锅水库清淤工程，产出的淤泥堆放至水库南侧土地和北侧荒地上。 | 劝农山镇政府、规资分局、水利水务局 | 部分属实 | 一是覆土治涝属于村集体利用水库自然淤积土壤改良低洼涝地、消除农田涝害的田间公益性管护作业，不属于基本建设项目。经长春莲花山生态旅游度假区农业农村局、水利水务局等研判，上述情形符合无需立项审批的相关规定，可以免于办理立项审批手续。 二是为进一步确保环境安全，我区已委托有资质的第三方监测公司同步对三处涉及回填地块进行土壤采样，重点监测农用地土壤各项指标。监测报告显示，其各项指标数值符合农用地标准。 | 排除污染隐患，保证耕地正常耕种。 | 办结
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.